Univerzitet Donja Gorica

Projekat: University and Gender Mainstreaming – UNIGEM

PLAN EDUKACIJE NASTAVNOG OSOBLJA ZA 2023. GODINU

| Naziv aktivnosti | Planirani termin održavanja | Koordinator aktivnosti | Ciljna grupa | Status |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I KVARTAL 2023. GODINE (JANUAR/FEBRUAR/MART) |  |  |  |  |
| Sastanak sa članovima Savjetodavnog odbora za rodnu ravnopravnost u cilju implementacije GAP-a tokom 2023. godine | III sedmica januar 2023. | doc. dr Nikoleta Đukanović | Članovi Savjetodavnog odbora za rodnu ravnopravnost UDG-a | Održano 19.01.2023. Izvješteno TPO fondaciji |
| Radionica o implementaciji Akcionog plana za rodnu ravnopravnost sa dekanima Fakulteta pravnih nauka i Filološkog fakulteta UDG-a | IV sedmica februara 2023. | doc. dr Nikoleta Đukanović članovi SO/Kancelarije ta rodnu ravnopravnost UDG-a | Rukovodioci (dekan, prodekani, koordinatori nastave) Fakulteta pravnih nauka i Filološkog fakulteta UDG-a | Održano 23.02.2023. Izvješteno TPO fondaciji |
| Organizacija okruglog stola na UDG-u pod nazivom Rodna ravnopravnost u institucijama visokog obrazovanja u Crnoj Gori. Okrugli sto bi bio organizovan u dva panela, sa sljedećim govornicima/cama: - prof. dr Biljana Šćepanović, ministarka za nauku u Vladi Crne Gore; - prof. dr Milica Vukotić, prorektorka za nastavu UDG-a; - prof. dr Irena Orović, prorektorka za nauku i istraživanje Univerziteta Crne Gore; - doc. dr Milica Kovač Orlandić, članica SO za rodnu ravnopravnost UDG; - Biljana Pejović, Odjeljenje za rodnu ravnopravnost Ministarstva za ljudska i manjinska prava u Vladi Crne Gore; - Nikola Mićunović, koordinator STUDIGEM-a za UDG; - Kaća Đuričković, Gender Programme Manager at UNDP; - moderator: doc. dr Nikoleta Đukanović, koordinatorka UNIGEM-a za UDG. | 08.03.2023. | doc. dr Nikoleta Đukanović | Nastavno osoblje UDG-a; Studenti UDG-a; Nevladine organizacije; Mediji; Građani. | Okrugli sto održan 07.03.2023. godine Izviješteno TPO fondaciji (priložena agenda, fotogtafije, liste potpisa, linkovi objava sa sajta). |
| II KVARTAL 2023. GODINE (APRIL/MAJ/JUN) |  |  |  |  |
| Radionica o implementaciji Akcionog plana za rodnu ravnopravnost sa dekanom i članovima uprave Fakulteta umjetnosti UDG-a | III sedmica aprila 2023. | doc. dr Nikoleta Đukanović članovi SO/Kancelarije ta rodnu ravnopravnost UDG-a | Rukovodioci (dekan, prodekani, koordinatori nastave) Fakulteta umjetnosti i UDG-a | Realizovano 19.04.2023. |
| Radionica o implementaciji Akcionog plana za rodnu ravnopravnost sa dekanima Fakulteta za informacione tehnologije, Fakulteta za ekonomiju, finansije i biznis i Fakultetom za sportski menadžment UDG | IV sedmica maja 2023. | doc. dr Nikoleta Đukanović članovi SO/Kancelarije ta rodnu ravnopravnost UDG-a | Rukovodioci (dekan, prodekani, koordinatori nastave) Fakulteta za informacione tehnologije, Fakulteta za ekonomiju, finansije i biznis i Fakultetom za sportski menadžment UDG | U pripremi |
| Radionica o implementaciji Akcionog plana za rodnu ravnopravnost sa dekanima Fakulteta primijenjenih nauka (Matematika, Psihologija, Elektrotehnika), Fakulteta za prehranu, bezbjednost hrane i zaštitu životne sredine i Fakulteta za dizajn i multimediju UDG-a | II sedmica juna 2023. | doc. dr Nikoleta Đukanović članovi SO/Kancelarije ta rodnu ravnopravnost UDG-a | Rukovodioci (dekan, prodekani, koordinatori nastave) Fakulteta primijenjenih nauka, Fakulteta za prehranu, bezbjednost hrane i zaštitu životne sredine i Fakulteta za dizajn i multimediju UDG-a | U pripremi |
| Radionica o implementaciji Akcionog plana za rodnu ravnopravnost sa dekanima Fakulteta za film i medije, Fakulteta za politehniku i Humanističkim studijama UDG-a | IV sedmica juna 2023. | doc. dr Nikoleta Đukanović članovi SO/Kancelarije ta rodnu ravnopravnost UDG-a | Rukovodioci (dekan, prodekani, koordinatori nastave) Fakulteta za film i medije, Fakulteta za politehniku i Humanističkim studijama UDG-a | U pripremi |
| Okrugli sto sa rukovodiocima univerzitetskih jedinica UDG: Rodna ravnopravnost na Univerzitetu Donja Gorica Cilj: inkorporiranje UNIGEM silabusa u nastavne cjeline | I sedmica jula 2023. godine | doc. dr Nikoleta Đukanović | Dekani, prodekani, koordinatori nastave na 12 fakulteta UDG-a | pripremi |
| III I IV KVARTAL 2023. GODINE (SEPTEMBAR – DECEMBAR) |  |  |  |  |
| Gostujuća predavanja o rodnoj ravnopravnosti i rodno zasnovanom nasilju (riječ je o tematskim predavanjima koje bi vodili eminentni stručnjaci/kinje iz oblasti rodnih studija): - dr Marija Todorović Tatar, Univerzitet u Beogradu; - prof. dr Gordana Daša Duhaček, Univerzitet u Beogradu; - prof. dr Nela Milošević, UDG; - Sanja Elezović, kancelarija Savjeta Evrope u Podgorici; - Predstavnik/ca Kancelarije Ombudsmana u Crnoj Gori; - Predstavnik/ca OEBS-a u Podgorici; - Maja Raićević, Centar za ženska prava - Duška Pejović, novinarka i urednica RTCG; - Kaća Đuričković, Gender Programme Manager at UNDP. | Septemebar – decembar 2023. godine | doc. dr Nikoleta Đukanović članovi SO/Kancelarije ta rodnu ravnopravnost UDG-a | Nastavno osoblje UDG-a; Studenti UDG-a; |  |
| Treninzi „Nesvjesna pristrasnost“ Treninzi bi bili organizovani jednom mjesečno za po 10-20 članova nastavnog osoblja različitih univerzitetskih jedinica | Septemabr – decembar 2023. godine (mjesečno bi bio organizovan jedan trening) | doc. dr Nikoleta Đukanović doc. dr Milica Kovač Orlandić | Nastavno osoblje UDG-a; Studenti UDG-a; |  |